**The Getta Byte - New Billing System – Project Schedule**

| **ID** | **WBS Index** | **Task Name** | **Duration** | **Start** | **Finish** | **Predecessors** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **0** | **1** | **NEW BILLING SYSTEM** | **140** | 1/6/2025 | 7/25/2025 |  |
| **1** | **1.1** | **Finalize Requirements** | **10** | 1/6/2025 | 1/17/2025 |  |
| 2 | 1.1.1 | Gather requirements from users | 5 | 1/6/2025 | 1/10/2025 |  |
| 3 | 1.1.2 | Gather requirements from Customers | 5 | 1/13/2025 | 1/17/2025 | 2 |
| **4** | **1.2** | **Purchase Software** | **35** | 1/20/2025 | 3/11/2025 |  |
| 5 | 1.2.1 | Select Vendor | 20 | 1/20/2025 | 2/18/2025 | 3 |
| 6 | 1.2.2 | Negotiate Contract | 10 | 2/19/2025 | 3/4/2025 | 5 |
| 7 | 1.2.3 | Execute Purchase | 5 | 3/5/2025 | 3/11/2025 | 6 |
| **8** | **1.3** | **Customize Software** | **45** | 3/12/2025 | 5/13/2025 |  |
| 9 | 1.3.1 | Define features | 10 | 3/12/2025 | 3/25/2025 | 7 |
| 10 | 1.3.2 | Set up test environment | 5 | 3/26/2025 | 4/1/2025 | 9 |
| 11 | 1.3.3 | Develop Customization | 20 | 4/2/2025 | 4/29/2025 | 10 |
| 12 | 1.3.4 | Test Customization | 10 | 4/30/2025 | 5/13/2025 | 11 |
| **13** | **1.4** | **Transfer data to the Cloud** | **15** | 5/14/2025 | 6/4/2025 |  |
| 14 | 1.4.1 | Validate data | 5 | 5/14/2025 | 5/20/2025 | 12 |
| 15 | 1.4.2 | Map fields | 5 | 5/21/2025 | 5/28/2025 | 14 |
| 16 | 1.4.3 | Transfer data | 5 | 5/29/2025 | 6/4/2025 | 15 |
| **17** | **1.5** | **Train Personnel** | **30** | 6/5/2025 | 7/18/2025 |  |
| 18 | 1.5.1 | Develop training with vendor | 10 | 6/5/2025 | 6/18/2025 | 16 |
| 18 | 1.5.2 | Schedule training for CSRs | 10 | 6/19/2025 | 7/3/2025 | 18 |
| 20 | 1.5.3 | Conduct training | 10 | 7/4/2025 | 7/18/2025 | 19 |
| **21** | **1.6** | **Go-Live** | **5** | 7/21/2025 | 7/25/2025 |  |
| 22 | 1.6.1 | Release system to production | 5 | 7/21/2025 | 7/25/2025 | 20 |